## Hien
Tasks Tracking (Hien)
[6 empty] | Total | 2200
No | Menu | Page | Description | Note | Status | Dealine | Price
1 | Accounting | Dịch vụ thông quan (chi tiết) | Export excel |  |  | 14/3 | 150
|  | Dịch vụ vận tải | Export excel |  |  | 15/3 | 100
|  | Dịch vụ triển lãm | Export PDF |  |  | 16/3 | 200
|  | Profit load | Export Excel |  |  |  | 300
|  | Thanh toán nhà thầu | Export Excel |  |  |  | 150
2 | Validation | Mandatory |  |  |  |  | 250
Length
Format phone number
3 | SALE | In báo giá |  |  | Done | 13/3 | 100
4 | DOCS | In biên bảng giao hàng | Export Excel |  |  |  | 50
4 | Tạm ứng | Phieu de nghi tam ung |  |  |  |  | 500
Phieu de nghi thanh toan
Tong hop tam ung
Form phiếu thu chi
5 | Others | Shipment control |  |  |  |  | 300
|  | Kế hoạch vận tải |  |  |  |  | 100

## Sheet2
Tasks Tracking
Total
No | Menu | Page | Description | Note | Status | Dealine
| DOCS | In biên bảng giao hàng | Export Excel
| Tạm ứng | Phieu de nghi tam ung |  | UI |  | 22/3
|  | Phieu de nghi thanh toan |  | UI |  | 22/3
|  | Tong hop tam ung |  | UI |  | 22/3
|  | Form phiếu thu chi |  | UI |  | 22/3
| Others | Shipment control |  |  |  | 24/3
|  | Kế hoạch vận tải |  |  |  | 23/3
| DOCS | Importing | CONT List |  |  | 22/3
|  |  | Thu thuc hai quan |  |  | 22/3
| Accounting | Profit load |  |  |  | 25/3
|  | Thanh toán nhà thầu |  |  |  | 23/3
Others
|  | Adjustment |  | 1. Hàng nhap/xuat |  | 21/3