## Hien
Tasks Tracking (Hien)
2200
No | Menu | Page | Description | Note | Status | Dealine | Price
1 | Accounting | Dịch vụ thông quan (chi tiết) | Export excel |  | Done |  | 150
|  | Dịch vụ vận tải | Export excel |  | Done |  | 100
|  | Dịch vụ triển lãm | Export PDF |  | Pending |  | 300
|  | Profit load | Export Excel |  |  |  | 300
|  | Thanh toán nhà thầu | Export Excel |  |  |  | 150
2 | Validation | Mandatory |  |  | Done |  | 50
Length
Format phone number
3 | SALE | In báo giá |  |  | Done |  | 100
4 | Tạm ứng | Phieu de nghi tam ung |  |  |  |  | 500
Phieu de nghi thanh toan
Tong hop tam ung
Form phiếu thu chi
5 | Others | Shipment control |  |  |  |  | 300
|  | Kế hoạch vận tải |  |  |  |  | 100
|  | Tạm ứng | Modification |  | In Progress |  | 150

## Hien - Bug
STT | Menu | Page | Action | Problem | Status
1 | Khách hàng | In báo giá | Xuất report | Sai Loại hình DV | Open
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Phuc - Bug
STT | Menu | Page | Action | Problem | Status
1 | Manifest | Danh sách dịch vụ thông quan | Chọn No cho Hoàn thành thủ tục hải quan, chuyển bộ phận giao hàng cho điều kiện search | Click Tìm, lựa chọn của 2 options này quay về Tất cả | Report
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Phuc
Tasks Tracking (Phuc)
[6 empty] | Total | 2300
No | Menu | Page | Description | Note | Status | Dealine | Price
1 | Accounting | Profit load |  |  |  | 2015-04-10 | 500
|  | Thanh toán nhà thầu |  |  | Done | 2015-04-08 | 150
|  | Shipment control |  | 3 sheet |  |  | 500
|  | Kế hoạch vận tải |  |  |  |  | 150
2 | Tạm ứng | Tong hop tam ung |  |  |  |  | 150
3 | General | Update Van tai/Thong Quan/Trucking |  |  | Done |  | 250
4 | Filters | All nescessary page |  |  | In Progress |  | 500
|  | Vietnamese for all English terms |  |  |  |  | 100

## Pending
Tasks Tracking
Total
No | Menu | Page/Function | Description | Note | Status | Dealine
1 | General | Filters | Default chỉ hiện các job chưa xử lý
UI decoration
2 | Sales | Validation | Nếu ngày hiệu lực ko nhập thì chọn ngày mặc định
4 | Tạm ứng | JS tính tổng tiền tạm ứng
Load tồn tạm ứng
Sửa lại template bảng báo giá